## Planilha1
Tarefa | Início | Fim
Assinar contrato | 2021-07-10 | 2021-07-15
Mobilizar equipe em campo | 2021-07-22 | 2021-07-27
Treinar equipe segundo procedimentos de segurança | 2021-07-27 | 2021-07-30
Iniciar desmontagem da UG | 2021-07-30 | 2021-08-29
Transportar turbina | 2021-09-03 | 2021-09-08
Transportar gerador | 2021-08-29 | 2021-09-03
Realizar reparos na turbina | 2021-09-08 | 2021-11-07
Realizar reparos no gerador | 2021-09-03 | 2021-10-18
Transportar componentes para usina | 2021-11-07 | 2021-11-12
Realizar Montagem | 2021-11-12 | 2022-01-11
Formulas:
Início = [Fim, row above]+7
Início = [Fim, row above]
Fim = [Início]+5